## TIMELINE
TIMELINE DỰ ÁN WEBSITE HỖ TRỢ QUẢN LÝ MÁI ẤM TRUYỀN TIN
Hoạt động | Tháng 5 |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Phụ trách
| T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Gặp gỡ, đồng ý hợp tác | [19 empty] | SV UEF, chị Đào, sơ Cư, chị Ân, thầy Hiếu | bar: Tháng 5 T3
Thu thập, trao đổi thông tin lần 1 | [19 empty] | Chị Đào, SV UEF | bar: Tháng 5 T3
Ký thỏa thuận bảo mật thông tin | [19 empty] | SV UEF, chị Đào, sơ Cư, chị Ân, thầy Hiếu | bar: Tháng 5 T4
Thu thập, trao đổi thông tin lần 2 (quay phim) | [19 empty] | Chị Đào, SV UEF | bar: Tháng 6 T2
Cung cấp tài liệu quản lý | [19 empty] | Chị Đào | bar: Tháng 5 T4 to Tháng 6 T4
Tìm hiểu, sắp xếp quy trình quản lý | [19 empty] | SV UEF (Khánh, Lam, Tùng) | bar: Tháng 5 T4 to Tháng 6 T3
Thu thập, trao đổi thông tin lần 3 (quay phim) | [19 empty] | Chị Đào, SV UEF | bar: Tháng 7 T1
Bàn bạc giải pháp, dữ liệu hóa quy trình quản lý | [19 empty] | SV UEF (Khánh, Lam, Tùng) | bar: Tháng 6 T2 to Tháng 7 T1
Xây dựng cơ sở dữ liệu | [19 empty] | Tùng, Khánh | bar: Tháng 6 T2 to Tháng 7 T5
Thu thập, trao đổi thông tin lần 4 (quay phim) | [19 empty] | Chị Đào, Lam, Tùng | bar: Tháng 7 T4 to Tháng 7 T5
Dựng Project | [19 empty] | Khánh | bar: Tháng 6 T2 to Tháng 8 T4
Thiết kế và xây dựng giao diện | [19 empty] | Lam, Khánh | bar: Tháng 5 T4 to Tháng 7 T3
Nhập toàn bộ dữ liệu thực tế | [19 empty] | Chị Đào, SV UEF | bar: Tháng 9 T1 to Tháng 9 T2
Tiếp nhận góp ý chỉnh sửa sản phẩm | [19 empty] | Chị Đào, SV UEF, chị Ân, thầy Hiếu | bar: Tháng 7 T1; Tháng 7 T5; Tháng 8 T4
Chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm | [19 empty] | Khánh, Lam, Tùng | bar: Tháng 6 T4; Tháng 7 T5; Tháng 8 T4 to Tháng 9 T3
Kết thúc dự án | [19 empty] | SV UEF, chị Đào, sơ Cư, chị Ân, thầy Hiếu | bar: Tháng 9 T4

## CHI TIẾT
CHI TIẾT NỘI DUNG MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG
STT | Ngày | Giờ | Địa điểm | Chủ đề | Nội dung | Phụ trách
1 | 19/05 | 10:00 - 11:30 | Đại học Kinh Tế - Tài Chính 141 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM | Buổi 1: Định hướng về dự án Service-Learning, Mái Ấm Truyền Tin và nhóm sinh viên cùng thầy Hiếu tham gia dự án. | Giới thiệu về các bên liên quan Giới thiệu về dự án: khó khăn, nhu cầu, mục tiêu của dự án. Tóm tắt quy tắc hoạt động; Nhật ký hoạt động; Định hướng dự án | Chị Ân, chị Đào, Sơ Cư, thầy Hiếu, nhóm sinh viên UEF
2 | 22/05 | 10:00 - 12:00 | Mái Ấm Truyền Tin 923/5 Tân Kỳ Tân Qúy, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM | Buổi 2: Tìm hiểu về Mái Ấm Truyền Tin. Thu thập thông tin sơ bộ | Phân loại trẻ thành 5 loại. Quy trình các công việc quản lý, Thu thập giấy tờ, tài liệu liên quan, | Chị Đào và nhóm sinh viên UEF
3 | 12/06 | 10:00 - 12:00 | Mái Ấm Truyền Tin 923/5 Tân Kỳ Tân Qúy, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM | Buổi 3: Thu thập thông tin và tham quan | Thu thập tài liệu quản lý Trao đổi khó khăn và đưa ra giải pháp sơ bộ Tham quan mái ấm Trao đổi góp ý chỉnh sửa website | Chị Đào và nhóm sinh viên UEF
4 | 03/07 | 10:00 - 12:00 | Mái Ấm Truyền Tin 923/5 Tân Kỳ Tân Qúy, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM | Buổi 4: Trao đổi giải pháp, tiếp nhận góp ý | Trao đổi giải pháp cho xây dựng quy trình quản lý. Tiếp nhận góp ý để chỉnh sửa cơ sở dữ liệu, project và giao diện của website | Chị Đào và nhóm sinh viên UEF
5 | 24/07 | 10:00 - 12:00 | Mái Ấm Truyền Tin 923/5 Tân Kỳ Tân Qúy, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM | Buổi 5: Nhập dữ liệu mẫu | Nhập dữ liệu trực tiếp tại Mái Ấm Truyền Tin | Chị Đào và nhóm sinh viên UEF
6 | 31/07 | 10:00 - 12:00 |  | Buổi 6: Nhập dữ liệu mẫu Trao đổi, góp ý | Nhập dữ liệu trực tiếp tại Mái Ấm Truyền Tin Trao đổi, góp ý chỉnh sửa website | Chị Đào và nhóm sinh viên UEF
7 | 28/08 | 10:00 - 12:00 | Mái Ấm Truyền Tin 923/5 Tân Kỳ Tân Qúy, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM | Buổi 7: Trao đổi, góp ý | Trao đổi, góp ý chỉnh sửa website | Chị Đào và nhóm sinh viên UEF
8 | 30/09 | 10:00 - 12:00 | Đại học Kinh Tế - Tài Chính 141 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM | Buổi 8: Tổng kết dự án | Tổng kết dự án Bàn giao sản phẩm | Chị Ân, chị Đào, Sơ Cư, thầy Hiếu, nhóm sinh viên UEF