## Sheet1
TIMELINE DỰ ÁN WEBSITE HỖ TRỢ QUẢN LÝ MÁI ẤM TRUYỀN TIN
Dự án bắt đầu từ ngày 19/05/2020 và kết thúc vào ngày 30/09/2020 Timeline của dự án sẽ được cập nhật mỗi ngày, mỗi tuần!
MỐC THỜI GIAN | Thành Viên | NHIỆM VỤ | TÌNH HÌNH CÔNG VIỆC
|  |  | Công việc đã làm | Khó khăn đang gặp phải | Định hướng công việc
19 tháng 05 | Sơ Cư | Chia sẻ sơ lược lịch sử 25 năm của Mái Ấm Truyền Tin
| Chị Đào | 1. Câu chuyện về hai mặt lợi hại của Truyền Thông 2. Nêu những khó khăn trong việc quản lý 3. Nêu những nhu cầu trong việc quản lý
| Chị Ân | 1. Chủ trì cuộc gặp mặt, kết nối mọi người lại với nhau. 2. Tổng kết nội dung cuộc họp
| Thầy Hiếu | 1. Quy trình hóa những nhu cầu chị Đào cần. 2. Mô tả sơ lược về những chức năng, giao diện mà website quản lý sẽ có
| Khánh | Thư ký cuộc họp | 1. Tổng kết biên bản họp. 2. Trao đổi và liệt kê những công việc cần chị Đào hỗ trợ trong việc thiết lập hệ thống quản lý.
| Lam | Tham gia đóng góp ý kiến và trao đổi
Tùng
22 tháng 5 Trao đổi với chị Đào tại Mái Ấm (có đính kèm file Word chi tiết) | Nhóm sinh viên UEF | 1. Xin quy trình công việc và dữ liệu quản lý 2. Hẹn lịch quay vào tuần sau | Thu thập (chụp hình): 1. Quá trình làm giấy khai sinh 2. Quy trình nhập hộ khẩu cho trẻ 3. Những nghị định liên quan Phân sơ bộ 5 loại trẻ: 1. Có mẹ hoặc có cha; 2. Không có cha mẹ; 3. Có cha mẹ; 4. Trẻ dưới 14t; 5. Trẻ trên 14t | Không có | 1. Xem và tìm hiểu những tài liệu chị Đào cung cấp. 2. Bàn bạc lên kế hoạch cho giải pháp xử lý yêu cầu của chị Đào. 3. Liệt kê số lượng hình ảnh và số lượng bài viết cho trang chủ công khai và gửi cho chị Ân
| Chị Đào | 1. Sắp xếp và cung cấp tài liệu lên Drive 2. Liệt kê danh sách nội thất cho việc quản lý cơ sở vật chất 3. Gửi hồ sơ mẫu của nhân viên. | 1. Đề xuất ký biên bản bảo mật thông tin. 2. Yêu cầu quản lý thêm 4 đối tượng: cơ sở hạ tầng, hồ sơ nhân viên và tình nguyện viên, thư viện, bảo hiểm y tế. 3. Yêu cần trong quản lý dữ liệu: - 2 dạng nội bộ và công khai nhà nước - Có quy ước tạo Key cho từng tài liệu. - Liên kết máy tính và dữ liệu thực tế (giấy). 4. Gửi trước một số tài liệu lên Drive | Khó khăn trong quản lý dữ liệu, chưa sắp xếp được các tài liệu Excel. Cần thêm thời gian để sắp xếp và sẽ gửi file lên Drive sau
| Thầy Hiếu | Cung cấp nội dung quay vào tuần sau để chị Đào sắp lịch
Tuần 2: 25/05 - 31/05 | Khánh | 1. Xem và tìm hiểu những tài liệu chị Đào cung cấp. 2. Đọc các bài đăng trên mạng để hiểu rõ hơn về MATT 3. Họp trao đổi thông tin clip phóng sự với thầy Bảo Giang, cô Xuân Huy và anh Hùng. | 1. Xem và tìm hiểu những tài liệu chị Đào cung cấp. 2. Đọc các bài đăng trên mạng để hiểu rõ hơn về MATT | Phải chia thời gian cho cuộc thi "Ý tưởng sinh viên", câu lạc bộ, các môn học tại trường nên dự án chưa dành thời gian nhiều cho dự án. | Tiếp tục sắp xếp quy trình quản lý thông qua các tài liệu chị Đào gửi
| Lam | 1. Xem và tìm hiểu những tài liệu chị Đào cung cấp. 2. Đọc các bài đăng trên mạng để hiểu rõ hơn về MATT 3. Dựng giao diện trang chủ. 4. Liệt kê số lượng bài viết, hình ảnh (kích thước) cho trang chủ. | Dựng giao diện trang chủ. | Không có | Cải tiến giao diện
| Tùng | 1. Xem và tìm hiểu những tài liệu chị Đào cung cấp. 2. Đọc các bài đăng trên mạng để hiểu rõ hơn về MATT 3. Sắp xếp tài liệu vẽ ra sơ đồ quản lý công việc | 1. Xem và tìm hiểu những tài liệu chị Đào cung cấp. 2. Sắp xếp tài liệu vẽ ra sơ đồ quản lý công việc | Không có | Tiếp tục sắp xếp quy trình quản lý thông qua các tài liệu chị Đào gửi
THÁNG 6
Tuần 3: 01/06 - 07/06 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 4: 08/06 - 14/06 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 5: 15/06 - 21/06 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 6: 22/06 - 28/06 | Khánh
Lam
Tùng
THÁNG 7
Tuần 7: 29/06 - 05/07 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 8: 06/07 -12/07 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 9: 13/07 - 19/07 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 10 20/07 - 26/07 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 11: 27/07 - 02/08 | Khánh
Lam
Tùng
THÁNG 8
Tuần 12: 03/08 - 09/08 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 13: 10/08 - 16/08 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 14: 17/08 - 23/08 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 15: 24/08 - 30/08 | Khánh
Lam
Tùng
THÁNG 9
Tuần 16: 31/08 - 06/09 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 17: 07/09 -13/09 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 18: 14/09 - 20/09 | Khánh
Lam
Tùng
Tuần 19: 21/09 - 30/09 | Khánh
Lam
Tùng